## Sheet1 (2)
Task | IP | IF | Optimistic | Most likely | Pessimistic | Estimated time | Variance | EF | LF | ES | LS | slack | Critical path | Time | Variance
A |  | C | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2
B |  | C | 3 | 4 | 11 | 5 | 1.7778 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | B | 5 | 1.7778
C | A, B | D,E,G | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | C | 2 | 0.11111
D | C | I,H | 4 | 5 | 12 | 6 | 1.7778 | 13 | 15 | 7 | 9 | 2
E | C | F | 3 | 4 | 11 | 5 | 1.7778 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | E | 5 | 1.7778
F | E | I,H | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | F | 3 | 0.11111
G | C | J | 2 | 3 | 10 | 4 | 1.7778 | 11 | 18 | 7 | 14 | 7
H | D,F | J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | H | 3 | 0.11111
I | D,F | K | 2 | 3 | 10 | 4 | 1.7778 | 19 | 20 | 15 | 16 | 1
J | G,H | K | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | J | 2 | 0.11111
K | I,J |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | K | 2 | 0.11111
[13 empty] | Total | 22 | 4.1111
[7 empty] | Average completion time of project |  |  | 22
[7 empty] | Variance of project |  |  | 4.1111
[7 empty] | Standard deviation of project |  |  | 2.0276

## Sheet1
Task | IP | IF | task time | EF | LF | ES | LS | slack | Critical path | length
A |  | C | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2
B |  | C | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | B | 5
C | A, B | D,E,G | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | C | 2
D | C | I,H | 6 | 13 | 15 | 7 | 9 | 2
E | C | F | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | E | 5
F | E | I,H | 3 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | F | 3
G | C | J | 4 | 11 | 18 | 7 | 14 | 7
H | D,F | J | 3 | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | H | 3
I | D,F | K | 4 | 19 | 20 | 15 | 16 | 1
J | G,H | K | 2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | J | 2
K | I,J |  | 2 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | K | 2
22

## Sheet2
Task | IP | IF | task time | EF | LF | ES | LS | Slack | Critical
A |  | B,C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | A
B | A | D | 8 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1
C | A | E | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | C
D | B | G | 2 | 13 | 14 | 11 | 12 | 1
E | C | F | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | E
F | E | G | 5 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | F
G | D,F | M | 6 | 20 | 20 | 14 | 14 | 0 | G
H |  | I,J | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3
I | H | L | 4 | 8 | 14 | 4 | 10 | 6
J | H | K | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3
K | J | L | 4 | 11 | 14 | 7 | 10 | 3
L | I,K | M | 6 | 14 | 20 | 8 | 14 | 6
M | G,L |  | 1 | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | M